## 시트1
Task ID | 대분류 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21
001 | 설계 | 기획 | WBS 작성 | 이석원, 이준배, 최요섭 | 진행중 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 매우 높음 |  |  |  | 진행중 | 진행중
002 |  |  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 모두 | 완료 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 매우 높음 |  |  | 완료 | 완료 | 완료
003 |  |  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 모두 | 진행중 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 매우 높음 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중
004 |  |  | 기능 명세서 | 김원우, 이석원, 이준배, 최요섭 | 진행중 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 매우 높음 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중
005 |  |  | 화면 설계서 | 이석원, 이준배, 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
006 |  |  | DB 설계서 | 모두 | 완료 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
007 |  |  | API 명세서 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
008 |  |  | 필요 기술 조사 | 김원우, 이석원, 이준배, 최요섭 | 진행중 | 2025-07-01 | 2025-07-11 |  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중
009 |  |  | 시스템 아키텍처 | 모두 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
010 | 데이터 | 수집 | 자소서 데이터 크롤링 | 모두 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
011 |  |  | 채용 공고 데이터 수집 - 사람인 API | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
012 |  |  | AIhub - 채용면접데이터 | 이석원, 이준배 | 완료 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 완료
013 |  | 정제 | 데이터 확인 및 분류 | 김원우, 김이경, 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
014 |  |  | 불용어 처리 | 김원우, 이준배, 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
015 |  |  | 토크나이저 | 김원우, 김이경, 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
016 | 개발 - AI | 음성/텍스트 | Whisper(OpenAI) STT API 연동 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
017 |  |  | TTS | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
018 |  |  | 잡음 제거 필터 구현 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
019 |  |  | 음성 볼륨 정규화 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
020 |  |  | 텍스트 맞춤법 교정 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
021 |  |  | 띄어쓰기/구두점 자동 보정 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
022 |  | 페르소나 | 면접관 성향(친근/엄격 등) 프롬프트 설계 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [29 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
023 |  |  | 면접관 난이도(쉬움/어려움) 프롬프트 설계 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [29 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
024 |  |  | 지원자(춘식이) 페르소나 설계 및 적용 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [29 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
025 |  |  | 캐릭터 프로필 DB/일관성 검증 알고리즘 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [29 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
026 |  |  | 실시간 페르소나/경쟁력(난이도) 조절 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | [29 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
027 |  | 대화/기억 | 세션 컨텍스트/히스토리 관리 | 김이경, 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
028 |  |  | 계층적 메모리/요약 저장 | 김이경, 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
029 |  |  | 장기기억 압축/핵심정보 추출 | 김이경, 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
030 |  | 질문 생성 | 질문 은행/데이터셋 구축 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
031 |  |  | 맞춤형 질문 자동 생성 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
032 |  |  | 꼬리질문 생성 시스템 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
033 |  |  | 질문 추천 알고리즘 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
034 |  | 답변 생성 | 답변 생성 파이프라인(춘식이 등) | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
035 |  |  | 답변 일관성/모순 검증 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
036 |  |  | 답변 생성 방식 비교/적용 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
037 |  |  | 답변 품질/경쟁력 조절 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
038 |  | 답변 평가 | 관련성 평가(LLM, 임베딩 등) | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
039 |  |  | 논리 구조 평가(STAR 등) | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
040 |  |  | 전문성/깊이 평가(RAG 등) | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
041 |  |  | 피드백 생성(일반/기술 질문 구분) | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
042 |  | 이력서/자소서 | 이력서 데이터 추출(PDF) | 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
043 |  | 영상/시선 | 시선 추적(눈동자/홍채 등) | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 낮음 | [28 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
044 |  |  | 좌표 정규화/개인화 보정 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 낮음 | [28 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
045 |  |  | 시선 정보 기반 피드백 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 낮음 | [28 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
046 | 개발 - 프론트 엔드 | 대화/UX | 대화 흐름 제어 로직 설계 (State Machine 기반) | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 낮음 | [28 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
047 |  |  | 사용자 초기 설정 인터페이스 구성 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
048 |  |  | 면접 진행 시간 표시 및 제어 기능 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
049 |  | 환경 세팅 | 오디오 출력 상태 진단 모듈 | 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
050 |  |  | 실시간 웹캠 입력 감지 및 테스트 | 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
051 |  |  | 마이크 입력 및 STT 반응 확인 기능 | 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
052 |  | 화면 설계 | 서비스 랜딩 페이지 개발 | 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
053 |  |  | 인터뷰 세션 화면 UI 구현 | 김이경 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
054 |  |  | 사용자 개인화 정보 페이지 개발 | 이준배 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
055 |  |  | 인터뷰 결과 분석 피드백 화면 개발 | 최요섭 | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
056 | 개발 - 백 엔드 | DB | 데이터베이스 인프라 초기 구축 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
057 |  |  | 데이터 모델링 및 ERD 설계 | 이석원, 김원우 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
058 |  |  | 초기 테스트 데이터 삽입 및 검증 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
059 |  |  | FastAPI 기반 데이터 액세스 레이어 구현 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
060 |  | 서버 | Docker 컨테이너 이미지 구성 및 빌드 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
061 |  |  | AWS 기반 서비스 배포 자동화 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
062 |  |  | 트래픽 분산을 위한 로드 밸런싱 구성 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
063 |  | 인증 | 사용자 인증 로직 구현 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
064 |  |  | OAuth2 기반 소셜 로그인 연동 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
065 |  |  | 신규 사용자 계정 생성 기능 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
066 |  |  | 사용자 인증 세션 종료 처리 | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
067 |  |  | JWT 기반 인증 및 세션 상태 관리 (or Redis) | 이석원 | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
068 | QA | 확인 | 요구사항 이행 여부 확인 | 모두 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
069 |  | 테스트 | 코드 리팩토링 | 모두 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
070 |  |  | 테스트 시나리오 작성 | 모두 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
071 |  |  | 테스트 진행 | 모두 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
072 |  |  | 테스트 계획 및 결과 보고서 | 모두 | 진행 예정 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | [36 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
073 | 완료 | 문서 작성 | 깃허브 리드미 작성 | 김원우 | 진행 예정 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | [50 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
074 |  |  | 발표 문서 작성 |  | 진행 예정 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | [50 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
075 |  |  | 시스템 아키텍처 작성 |  | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
076 |  |  | 시스템 구성도 작성 |  | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
077 |  |  | 프로젝트 기획서 작성 |  | 진행 예정 | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  | 진행 예정 | 진행 예정
078 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 진행 예정 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |  | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
079 |  |  | 화면 설계서 작성 작성 |  | 진행 예정 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | [22 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
080 |  |  | 인공지능 데이터 전처리 결과서 |  | 진행 예정 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | [8 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
081 |  |  | 인공지능 학습 결과서 |  | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
082 |  |  | 수집된 데이터 및 전처리 문서 |  | 진행 예정 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | [15 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
083 |  | 발표 | 최종 ppt |  | 진행 예정 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | [50 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정
084 |  |  | 최종 발표 |  | 진행 예정 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | [50 empty] | 진행 예정 | 진행 예정 | 진행 예정